## 作業一覧
张婷婷
张世为
祁胜锋
陈云浩
王浩
刘双
刘小双
作業内容 |  |  |  | 担当者 | 進捗 | 状態 | RM# | 完了予定 | 总工数 | 4月 | 5月 | 6月 | 備考 | Qlist# |  | 张世为
CAN_Diag | No.7ソフトアーキテクチャ設計書_CAN台帳の反映 | ・3V0A_31EA_3T0A | 「HAP_ソフトアーキテクチャ設計書_CAN台帳.xlsx」更新 | 刘双 | 100% | 正常 | 27476 | 2021-04-15 | 96 | 100% | 0% | 0% | 外部レビュー完了 |  | 成果物存放在 02DESIGN\0202BasicDesign\HAP_ソフトアーキテクチャ設計書_CAN台帳 V1.1.xlsx 内部评审已经完成且指摘已经对应完毕 | 柳立
|  |  | 「HAP_ソフトアーキテクチャ設計書_CAN台帳.xlsx」共有オブジェクト更新 | 刘双 | 100% | 正常 | 27607 | 2021-04-20 | 8 | 100% | 0% | 0% | 外部レビュー完了 |  |  | 孙强
|  | ・31AA | 「HAP_ソフトアーキテクチャ設計書_CAN台帳.xlsx」更新 | [9 empty] | 対象外 | OIL18 |  | 易浩
|  |  | 「HAP_共有オブジェクト管理_31AA.xlsm」更新 | 刘双 | 100% | 正常 | 27608 | 2021-04-20 | 8 | 100% | 0% | 0% | 外部レビュー完了 |  |  | 姜风
|  | ・T90A | 「HAP_ソフトアーキテクチャ設計書_CAN台帳.xlsx」更新 | 刘双 | 100% | 正常 | 27478 | 2021-04-22 | 96 | 100% | 0% | 0% | 外部レビュー完了 |  |  | 曹艳
|  |  | 「HAP_共有オブジェクト管理_31AA.xlsm」更新 | 刘双 | 100% | 正常 | 27609 | 2021-04-22 | 8 | 100% | 0% | 0% | 外部レビュー完了 |  |  | 胡小月
|  | ・3A0A_3F0A | 「HAP_ソフトアーキテクチャ設計書_CAN台帳.xlsx」更新 | 刘双 | 100% | 正常 | 27475 | 2021-04-22 | 96 | 100% | 0% | 0% | 外部レビュー完了 |  | 成果物存放在 02DESIGN\0202BasicDesign\HAP_ソフトアーキテクチャ設計書_CAN台帳 V1.1.xlsx 内部评审已经完成且指摘已经对应完毕 | 祁胜锋
|  |  | 「HAP_ソフトアーキテクチャ設計書_CAN台帳.xlsx」共有オブジェクト更新 | 刘双 | 100% | 正常 | 27610 | 2021-04-20 | 8 | 100% | 0% | 0% | 外部レビュー完了 |  |  | 刘双
|  | ・30AA | 「HAP_ソフトアーキテクチャ設計書_CAN台帳.xlsx」更新 | 刘双 | 100% | 正常 | 27474 | 2021-04-13 | 96 | 100% | 0% | 0% | 外部レビュー完了 |  | 成果物存放在 02DESIGN\0202BasicDesign\HAP_ソフトアーキテクチャ設計書_CAN台帳 V1.1.xlsx 内部评审已经完成且指摘已经对应完毕 | 李元
|  |  | 「HAP_ソフトアーキテクチャ設計書_CAN台帳.xlsx」共有オブジェクト更新 | 刘双 | 100% | 正常 | 27611 | 2021-04-20 | 8 | 100% | 0% | 0% | 外部レビュー完了 |  |  | 李梦祥
|  | 内部レビュー |  | 张婷婷 | 100% | 正常 | 27618 | 2021-04-30 | 63.6 | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 秦拓
|  | 外部レビュー |  | 张婷婷 | 100% | 正常 | 27619 | 2021-04-23 | 63.6 | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 刘旭
| No.8詳細設計書の反映 | P票の変更内容を詳細設計書に反映 | HAP_MV-AP_変更管理報告書(SCH_060533)_CAN通信.xlsx | 祁胜锋 | 100% | 正常 | 27480 | 2021-04-21 | 32 | 100% | 0% | 0% | 送付済み CT確認待ち
|  |  | HAP_MV-AP_変更管理報告書(SCH_062101)_CAN通信.xlsx | 祁胜锋 | 100% | 正常 | 27482 | 2021-04-21 | 16 | 100% | 0% | 0% | 送付済み CT確認待ち
|  |  | HAP_MV-AP_変更管理報告書(SCH_062101)_CAN通信_追加対応.xlsx | 祁胜锋 | 100% | 正常 | 27482 | 2021-04-21 | 16 | 100% | 0% | 0% | 送付済み CT確認待ち
|  |  | HAP_MV-AP_変更管理報告書(SCH_065360)_完検モード.xlsx | 祁胜锋 | 100% | 正常 | 27482 | 2021-04-21 | 32 | 100% | 0% | 0% | 送付済み CT確認待ち
|  |  | HAP_MV-AP_変更管理報告書(SCH_062861)_CAN通信.xlsx | 祁胜锋 | 100% | 正常 | 27481 | 2021-04-21 | 32 | 100% | 0% | 0% | 送付済み CT確認待ち
|  | 内部レビュー |  | 张婷婷 | 100% | 正常 | 27621 | 2021-04-30 | 19.2 | 100% | 0% | 0% | 送付済み CT確認待ち
|  | 外部レビュー |  | 张婷婷 | 0% | 正常 | 27620 | 2021-04-23 | 19.2 | 100% | 0% | 0% | 未着手
| No.11機能テスト設計書の確認 | 3V0A/3T0A | [CAN送信確認] ・起動時の一斉送信の確認(500ms以内であること) ・Tx Methodの形式が正しいか(周期かイベントかその複合型、また周期の場合、周期サイクルの秒数が正しいこと) →起動時・MVCモード時(カメラが表示されている状態)・MVCモード(故障発生時)にてそれぞれ周期を確認して下さい。 ・DLCのレイアウトのサイズがCAN台帳通りか ・FCAN(CH1)/BCAN(CH2)が正しく送信されているか [ CAN送信Signal確認] ・シグナル確認についてはCANIDのシグナル送信が確認できていることを記載 | 刘双 | 100% | 正常 | 27589 | 2021-04-07 | 48 | 100% | 0% | 0% | 送付済み CT確認待ち |  | 成果物存在 05TEST\0502TestCase\Test仕様書\CAN通信 HAP_ソフト機能テスト仕様書_CAN通信【3T0A】.xlsx HAP_ソフト機能テスト仕様書_CAN通信【3V0A】.xlsx
|  | 内部レビュー |  | 张婷婷 | 100% | 正常 | 27663 | 2021-04-08 | 7.2 | 100% | 0% | 0% | 内部指摘已经对应完毕，等待外部评审
|  | 外部レビュー |  | 张婷婷 | 0% | 正常 | 27665 | 2021-05-09 | 7.2 | 0% | 100% | 0% | 送付済み CT確認待ち
| No.12 No.13 TZAV | No.12 CAN | [式样分析]一致性検証資料作成 | 刘双 | 100% | 正常 | 27737 | 2021-04-15 | 64 | 100% | 0% | 0% | 外部レビュー完了 |  | 成果物上传至 01REQ\0102Report\CAN & 故障診断\TZAV_CAN一致性検証資料確認
|  |  | [架构设计]アーキテクチャ設計書CAN台帳作成 | 刘双 | 100% | 正常 | 27738 | 2021-04-22 | 96 | 100% | 0% | 0% | 内部レビューが完了しました
|  |  | 「HAP_ソフトアーキテクチャ設計書_CAN台帳.xlsx」共有オブジェクト更新 | 刘双 | 100% | 正常 | 27770 | 2021-04-22 | 8 | 100% | 0% | 0% | 内部レビューが完了しました
|  |  | [詳細設計]詳細設計書作成 | 姜风 | 100% | 正常 | 27739 | 2021-04-30 | 80 | 100% | 0% | 0% | 外部レビュー完了
|  |  | [编码]コード実装 | 姜风 | 100% | 正常 | 27740 | 2021-05-09 | 80 | 0% | 100% | 0% | 外部レビュー完了
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 | 100% | 正常 | 27741 | 2021-05-09 | 49.2 | 75.61% | 24.39% | 0% | 外部レビュー完了
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 | 100% | 正常 | 27742 | 2021-05-09 | 49.2 | 75.61% | 24.39% | 0% | 外部レビュー完了
|  | No.13 故障診断 | [式样分析]一致性検証資料作成 | 姜风 | 100% | 正常 | 27743 | 2021-04-15 | 64 | 100% | 0% | 0% | 外部レビュー完了
|  |  | [式样分析]要求仕様書作成 | 孙强 | 100% | 正常 | 27744 | 2021-04-22 | 64 | 100% | 0% | 0% | 内部レビューが完了しました
|  |  | [詳細設計]詳細設計書作成 | 孙强 | 100% | 正常 | 27745 | 2021-05-09 | 80 | 30% | 70% | 0% | 外部レビュー完了
|  |  | [编码]コード実装 | 孙强 | 100% | 正常 | 27746 | 2021-05-09 | 80 | 0% | 100% | 0% | 外部レビュー完了
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 | 100% | 正常 | 27747 | 2021-05-09 | 43.2 | 52.78% | 47.22% | 0% | 外部レビュー完了
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 | 100% | 正常 | 27748 | 2021-05-09 | 43.2 | 52.78% | 47.22% | 0% | 外部レビュー完了
|  | P表 | P表作成 | 孙强 | 100% | 正常 | 27749 | 2021-05-13 | 80 | 51.43% | 48.57% | 0% | 外部レビュー完了
|  |  | P表検証 | 刘双 | 100% | 正常 | 27750 | 2021-05-13 | 40 | 0% | 100% | 0% | 外部レビュー完了
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 | 100% | 正常 | 27751 | 2021-05-13 | 18 | 0% | 100% | 0% | 外部レビュー完了
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 | 100% | 正常 | 27752 | 2021-05-13 | 18 | 0% | 100% | 0% | 外部レビュー完了
| No.14 No.15 32RA | No.14 CAN | [式样分析]一致性検証資料作成 | 姜风 |  | 正常 |  | 2021-05-27 | 64 | 0% | 100% | 0%
|  |  | [架构设计]アーキテクチャ設計書CAN台帳作成 | 姜风 |  | 正常 |  | 2021-06-03 | 64 | 0% | 10% | 90%
|  |  | [詳細設計]詳細設計書作成 | 姜风 |  | 正常 |  | 2021-06-10 | 40 | 0% | 0% | 100%
|  |  | [编码]コード実装 | 姜风 |  | 正常 |  | 2021-06-10 | 40 | 0% | 0% | 100%
|  |  | [P表]32RA P表作成 | 姜风 |  | 正常 |  | 2021-06-11 | 32 | 0% | 0% | 100%
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 |  | 正常 |  | 2021-06-11 | 36 | 0% | 29.33% | 484%
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 |  | 正常 |  | 2021-06-11 | 36 | 0% | 29.33% | 70.67%
|  | No.15 故障診断 | [式样分析]一致性検証資料作成 | 姜风 |  | 正常 |  | 2021-05-27 | 16 | 0% | 100% | 0%
|  |  | [式样分析]要求仕様書作成 | 孙强 |  | 正常 |  | 2021-06-03 | 16 | 0% | 10% | 90%
|  |  | [詳細設計]詳細設計書作成 | 孙强 |  | 正常 |  | 2021-06-10 | 16 | 0% | 0% | 100%
|  |  | [编码]コード実装 | 孙强 |  | 正常 |  | 2021-06-10 | 40 | 0% | 0% | 100%
|  |  | [P表]32RA P表作成 | 孙强 |  | 正常 |  | 2021-06-11 | 32 | 0% | 0% | 100%
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 |  | 正常 |  | 2021-06-11 | 18 | 0% | 14.67% | 912%
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 |  | 正常 |  | 2021-06-11 | 18 | 0% | 14.67% | 85.33%
|  | P表検証 | [P表検証]32RA 用例作成 | 刘双 |  | 正常 |  | 2021-06-15 | 32 | 0% | 0% | 100%
|  |  | [P表検証]32RA 用例検証 | 刘双 |  | 正常 |  | 2021-06-15 | 32 | 0% | 0% | 100%
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 |  | 正常 |  | 2021-06-16 | 9.6 | 0% | 0% | 100%
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 |  | 正常 |  | 2021-06-16 | 9.6 | 0% | 0% | 100%
TOOL | No.9 No.10 CAN_TOOL | 3A0A | 3A0A/3F0A xHEV P-ADASに向けてCAN_TOOLの改修と検証 | 孙强 | 100% | 正常 | 27547 | 2021-04-08 | 40 | 100% | 0% | 0% | 送付済み CT確認待ち
|  |  | 3A0A/3F0A xHEV ADASに向けてCAN_TOOLの改修と検証 | 孙强 | 100% | 正常 | 27547 | 2021-04-12 | 24 | 100% | 0% | 0%
|  | 30AA | 30AA xHEV PADASに向けてCAN_TOOLの改修と検証 | 孙强 | 100% | 正常 | 27548 | 2021-04-16 | 30 | 100% | 0% | 0% | 送付済み CT確認待ち
|  |  | 30AA xHEV ADASに向けてCAN_TOOLの改修と検証 | 孙强 | 100% | 正常 | 27548 | 2021-04-21 | 30 | 100% | 0% | 0%
|  | Test | 3A0A/3F0A xHEV P-ADASに向けてCAN_TOOLの検証 | 刘双 | 100% | 正常 | 27625 | 2021-04-07 | 24 | 100% | 0% | 0% | 送付済み CT確認待ち |  | 做成测试Case已上传git： http://192.168.100.150/ck_sakura/03IMPLEMENT/blob/master/0301Code/CANTOOL/Ver022_20210412_HAP_CAN_3A0A/10-01_CANテーブル_3A0A_3F0A_09_TYFA24d差分Test Case.xlsx 测试结果已上传git： http://192.168.100.150/ck_sakura/03IMPLEMENT/blob/master/0301Code/CANTOOL/Ver022_20210412_HAP_CAN_3A0A/10-01_CANテーブル_3A0A_3F0A_09_TYFA24d差分Test result.xlsx
|  |  | 3A0A/3F0A xHEV ADASに向けてCAN_TOOLの検証 | 刘双 | 100% | 正常 | 27627 | 2021-04-11 |  | 100% | 0% | 0%
|  |  | 30AA xHEV PADASに向けてCAN_TOOLの検証 | 李梦祥 | 100% | 正常 | 27626 | 2021-04-15 | 24 | 100% | 0% | 0% | 送付済み CT確認待ち
|  |  | 30AA xHEV ADASに向けてCAN_TOOLの検証 | 李梦祥 | 100% | 正常 | 27628 | 2021-04-20 |  | 100% | 0% | 0%
|  | 内部レビュー |  | 张婷婷 | 100% | 正常 |  | 2021-04-21 | 25.8 | 100% | 0% | 0% | 送付済み CT確認待ち
|  | 外部レビュー |  | 张婷婷 | 0% | 正常 |  | 2021-04-21 | 25.8 | 0% | 100% | 0% | 送付済み CT確認待ち
VIEW | 見え方 | 30AA | No.12 OSDの更新 | 张世为 | 0% |  |  | 2021-05-10 | 80 | 0% | 0% | 100% | OIL
|  |  | No.18 [見え方成立性検証] | 张世为 | 100% |  | 27943 |  | 0 | 0% | 100% | 0% | 作業44と重複なので、closeします。
|  |  | No.44 [CARINFO/MAP作成] | 曹艳 | 50% |  | 27964 |  | 166 | 0% | 60% | 40%
|  |  | No.47 [(30AA)パキスタン仕向けカメラ取り付け位置検証] | 曹艳 |  |  | 28244 |  | 56 | 0% | 0% | 100%
|  | - | No.23 OSDの更新 | 张世为 | 100% |  |  | 2021-04-22 | 8 | 100% | 0% | 0% |  |  | 多车种对应
|  | TZAV | No.26 [見え方成立性検証] | 曹艳 | 100% |  |  | 2021-04-12 | 40 | 100% | 0% | 0% | CT確認済み
|  |  | No.27[見え方成立性検証資料まとめ] | 曹艳 | 100% |  |  | 2021-04-14 | 24 | 100% | 0% | 0% | CT確認済み
|  |  | No.28[見え方SW作成] | 张世为 | 100% |  |  | 2021-04-16 | 32 | 100% | 0% | 0% | ①MAPデータ →100％ ②CARINFOデータ →100％
|  |  | No.29[見え方SW表示確認] | 张世为 | 100% |  |  | 2021-04-16 | 32 | 100% | 0% | 0% | ①デジ集で確認したキャプチャ画像一式 →100%
|  |  | No.30 TZAV 線描画 VGR対応 | 祁胜锋 | 100% |  |  | 2021-04-21 | 160 | 100% | 0% | 0% | 送付済み CT確認待ち
|  |  | No.37 黒箱調整 | 曹艳 | 100% |  |  | 2021-04-15 | 8 | 100% | 0% | 0% | Close
|  |  | No.38 SPEC作成 | 刘双 | 100% |  |  | 2021-04-27 | 96 | 100% | 0% | 0% | CT確認済み
|  |  | No.39 ソフト修正(CarInfo) | 张世为 | 100% |  |  | 2021-04-19 | 8 | 100% | 0% | 0%
|  |  | No.42 [View] [OSDの更新] | 易浩 | 100% |  | 27961 | 2021-05-18 | 64 | 0% | 100% | 0% | 送付済み CT確認待ち
|  |  | No.45 [View] TZAVで修正した内容が正しく反映されているか確認 | 刘双 | 100% |  | 28053 |  | 40 | 0% | 100% | 0% | CT確認済み
|  | 32RA | No.31合成画像(Sim+CADスルー画像)の作成 SSDデータの作成 | 曹艳 | 100% |  |  | 2021-04-19 | 40 | 20% | 80% | 0% | CT確認済み
|  |  | No.32[見え方成立性検証] | 易浩 | 100% |  | 27912 | 2021-05-10 | 70 | 20% | 80% | 0% | CT確認済み
|  |  | No.33[見え方成立性検証資料まとめ] | 易浩 | 100% |  | 27945 | 2021-05-10 | 24 | 0% | 100% | 0% | 送付済み CT確認待ち
|  |  | No.34[見え方SW作成] | 易浩 |  |  | 27944 | 2021-05-13 | 40 | 0% | 60% | 40%
|  |  | No.35[見え方SW表示確認] | 易浩 |  |  |  | 2021-05-13 | 32 | 0% | 0% | 100%
|  | 3A0A | No.36 OSDの更新 | 易浩 |  |  |  | 2021-04-23 | 250 | 20% | 60% | 20%
|  | 3V0A | No.40 (3V0A)Frカメラ取り付け位置変更による影響確認 | 张世为 | 100% |  |  | 2021-04-20 | 18 | 100% | 0% | 0% | CT確認済み
|  |  | No.43 [OSDの更新] | 张世为 | 100% |  | 27962 | 2021-05-07 | 24 | 0% | 100% | 0%
|  |  | No.48 [(3V0A)直前直左法規検証] | 刘双 |  |  | 28146 |  | 52 | 0% | 75% | 25%
|  | 31EA | No.41 (31EA)Rrカメラ取り付け位置変更による影響確認 | 祁胜锋 | 100% |  | 27899 | 2021-04-27 | 24 | 100% | 0% | 0% | CT確認済み
|  | 3F0A | No.46[成立性検証資料作成依頼] | 刘双 | 100% |  | 28236 | 2021-05-14 | 48 | 0% | 100% | 0% | 送付済み CT確認待ち
|  | 31EA | No.49 [31EAのSPEC修正] | 曹艳 |  |  |  |  | 40 | 0% | 100% | 0%
|  | 3A0A | No.50 [(3A0A)3D-View(Fr/Rr)キャプチャ取得依頼] | 刘双 |  |  |  |  | 48 | 0% | 20% | 80%
|  | ３V０A | [View] GV黒箱サイズ算出 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 8 | 0% | 0% | 0%
|  |  | icon data作成 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 40 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View/Aim] バリ数検討（統合可否検討） |  |  |  |  | 2021-05-28 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View/Aim] OVM-Tool成立性検証 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 56 | 0% | 0% | 0%
|  |  | 「View/Aim」成立性検証資料作成＆SPECシート作成 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 48 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View] 検証用CG画像作成 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 40 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View] 線描画検証 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 40 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View] 検証結果資料作成＆SPECシート作成 |  |  |  |  | 2021-05-28 | 56 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View] アイコンチューニング |  |  |  |  | 2021-06-19 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | OSD作成 |  |  |  |  | 2021-06-19 | 40 | 0% | 0% | 0%
|  | 3A0A（3C0A、3C2A） | [View] GV黒箱サイズ算出 |  |  |  |  | 2021-05-14 | 8 | 0% | 0% | 0%
|  |  | icon data作成 |  |  |  |  | 2021-05-14 | 40 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View/Aim] バリ数検討（統合可否検討） |  |  |  |  | 2021-05-14 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View/Aim] OVM-Tool成立性検証 |  |  |  |  | 2021-05-14 | 56 | 0% | 0% | 0%
|  |  | 「View/Aim」成立性検証資料作成＆SPECシート作成 |  |  |  |  | 2021-05-14 | 48 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View] 検証用CG画像作成 |  |  |  |  | 2021-05-14 | 40 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View] 線描画検証 |  |  |  |  | 2021-05-14 | 40 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View] 検証結果資料作成＆SPECシート作成 |  |  |  |  | 2021-05-14 | 56 | 0% | 0% | 0%
|  | 3A0A（3E7A） | [View] GV黒箱サイズ算出 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 8 | 0% | 0% | 0%
|  |  | icon data作成 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 40 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View/Aim] バリ数検討（統合可否検討） |  |  |  |  | 2021-06-04 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View/Aim] OVM-Tool成立性検証 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 56 | 0% | 0% | 0%
|  |  | 「View/Aim」成立性検証資料作成＆SPECシート作成 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 48 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View] 検証用CG画像作成 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 40 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View] 線描画検証 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 40 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View] 検証結果資料作成＆SPECシート作成 |  |  |  |  | 2021-06-04 | 56 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View] OSD作成 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 40 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View]デザインXC#1資料作成 [View] デザインXC#1資料展開 |  |  |  |  | 2021-06-11 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | ①成立性検証結果資料 ②SPECシート |  |  |  |  | 2021-06-11 | 40 | 0% | 0% | 0%
|  |  | ソフト設計[View/Aim] 最大ズレ検証 |  |  |  |  | 2021-06-11 |  | 0% | 0% | 0%
|  | 3F0A | [View] OSD作成 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 40 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View]デザインXC#1資料作成 [View] デザインXC#1資料展開 |  |  |  |  | 2021-06-18 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | ①成立性検証結果資料②SPECシート |  |  |  |  | 2021-06-18 | 56 | 0% | 0% | 0%
|  |  | ソフト設計[View/Aim] 最大ズレ検証 |  |  |  |  | 2021-06-18 |  | 0% | 0% | 0%
|  | 31EA | [View] アイコンチューニング |  |  |  |  | 2021-06-18 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | OSD作成 |  |  |  |  | 2021-06-18 | 40 | 0% | 0% | 0%
|  | TZAV | [View] GV黒箱サイズ算出 |  |  |  |  | 2021-06-30 | 8 | 0% | 0% | 0%
|  |  | icon data作成 |  |  |  |  | 2021-06-30 | 56 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View/Aim] バリ数検討（統合可否検討） |  |  |  |  | 2021-06-30 |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View/Aim] OVM-Tool成立性検証 |  |  |  |  | 2021-06-30 | 56 | 0% | 0% | 0%
|  |  | 「View/Aim」成立性検証資料作成＆SPECシート作成 |  |  |  |  | 2021-06-30 | 56 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View] 検証用CG画像作成 |  |  |  |  | 2021-06-30 | 40 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View] 線描画検証 |  |  |  |  | 2021-06-30 | 40 | 0% | 0% | 0%
|  |  | [View] 検証結果資料作成＆SPECシート作成 |  |  |  |  | 2021-06-30 | 56 | 0% | 0% | 0%
Mode |  | 002 3A0A | [Mode]002_3A0A アニメーション機能（APSポップアップ）作业学习和整理 | 祁胜锋 | 20% |  | 28015 |  | 10 | 0% | 100% | 0%
|  | 003 T90A | [Mode]003_T90A TrailMode | 张婷婷 | 100% |  |  |  | 80 | 50% | 50% | 0%
|  | 004 T90A | [Mode]004_SONARのCANID：269が対応していない | 张婷婷 | 100% |  | 27798 | 2021-05-10 | 120 | 80% | 20% | 0%
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 | 100% |  | 27798 | 2021-05-10 | 18 | 40% | 60% | 0%
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 | 50% |  | 27798 | 2021-05-10 | 18 | 0% | 100% | 0%
|  | 005 All | [Mode]005_APS吹鳴音仕様書内容確認 | 秦拓 | 100% |  | 28013 | 2021-05-13 | 120 | 20% | 80% | 0%
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 | 100% |  | 28013 | 2021-05-13 | 18 | 0% | 100% | 0%
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 | 50% |  | 28013 | 2021-05-13 | 18 | 0% | 100% | 0%
|  | 006 T90A | [Mode]006_DEF_067279：Mirror SWを入れてIG OFF →ON、MVC画面が二回連続点滅 | 刘旭 | 0% |  | 28047 | - | 8 | 0% | 100% | 0% | 中村关闭 不需要对应
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28047 | - | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28047 | - | 0 | 0% | 0% | 0%
|  | 007 T90A | [Mode]007_DEF_067281：MVC画面で舵角センサの故障を数回に実施し、故障文言の提示がただ一回が発生 | 张婷婷 | 0% | Pending | 28049 |  | 96 | 0% | 0% | 100% | 仕様確認中
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28049 |  | 14.4 | 0% | 0% | 100%
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28049 |  | 14.4 | 0% | 0% | 100%
|  | 008 T90A | [Mode]008_DEF_067283：Mirror off条件でIG OFF →ON、MVC画面はMirror onの状態を表示された | 张世为 | 0% |  | 28048 |  | 96 | 0% | 0% | 100%
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28048 |  | 14.4 | 0% | 0% | 100%
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28048 |  | 14.4 | 0% | 0% | 100%
|  | 009 T90A | [Mode]009_DEF_068326：ミラーオープン時、IG OFF→IG ON後、GV画面の車はDayモードが表示されてから、Nightモードが表示される | 孙强 | 0% |  | 28050 | - | 8 | 0% | 100% | 0% | 中村关闭 不需要对应
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28050 | - | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28050 | - | 0 | 0% | 0% | 0%
|  | 010 T90A | [Mode]010_DEF_068369：IG OFF→IG ON後、シフトRに切り換えると、BSI-CTMアイコンが表示されない。 | 张世为 | 0% |  | 28051 |  | 200 | 0% | 20% | 80%
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28051 |  | 30 | 0% | 0% | 100%
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28051 |  | 30 | 0% | 0% | 100%
|  | 020 31AA/3A0A | [Mode]020_APS機能 VID_SW HI固着のシーケンス対応 | 祁胜锋 | 0% |  | 28099 |  | 200 | 0% | 20% | 80%
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28099 |  | 30 | 0% | 0% | 100%
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28099 |  | 30 | 0% | 0% | 100%
|  | 026 ALL | [Mode]026_30-05_APS吹鳴音仕様書_00.pptx | 张婷婷 | 0% |  | 28100 |  | 408 | 0% | 40% | 60%
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28100 |  | 61.2 | 0% | 10% | 90%
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28100 |  | 61.2 | 0% | 0% | 100%
|  | 027 ALL | [Mode]027_31-01_APSユニット表示要求仕様typeB_12.pptx | 张世为 | 0% |  | 28101 |  | 1080 | 0% | 5% | 95%
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28101 |  | 162 | 0% | 0% | 100%
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28101 |  | 162 | 0% | 0% | 100%
|  | 028 ALL | [Mode]028_31-03_APSユニット車両カスタマイズ変更仕様_00d.pptx | 刘旭 | 0% |  | 28102 |  | 40 | 0% | 100% | 0%
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28102 |  | 6 | 0% | 0% | 100%
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28102 |  | 6 | 0% | 0% | 100%
|  | 029 ALL | [Mode]029_31-10APSユニット表示要求仕様forMETER_08.pptx | 孙强 | 0% |  | 28103 |  | 80 | 0% | 0% | 100%
|  |  | 内部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28103 |  | 12 | 0% | 0% | 100%
|  |  | 外部レビュー | 张婷婷 | 0% |  | 28103 |  | 12 | 0% | 0% | 100%
|  | 030 31AA | [Mode]030_不具合への一次解析 31AA_KH_APS_Buglist_20210520.xlsx | 张婷婷 | 0% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100%
|  | 031 T90A | [Mode]031_SI動作確認 SI前動作確認+P票确认 SI後動作確認+P票确认 | 张婷婷 | 100% |  |  |  | 10 | 0% | 100% | 0%
|  | 032 TZAV | [Mode]032_SI動作確認 SI後動作確認 | 刘双 | 100% |  |  |  | 6 | 0% | 100% | 0%
|  | 033 3A0A | [Mode]033_3A0A_DAY／NIGHT情報 | 张婷婷 |  |  |  |  | 40 | 0% | 50% | 50%
学习计划 | 学习总结 | ALL | [View]关联工作学习总结实操 | 刘双 |  |  | 27946 |  | 300H
| 资料学习 | ALL | [view]01_ VIEW\40_仕様&開発日程下资料学习 | 刘双 |  |  | 27950 | 2021-05-14 | 80H
| 资料整理 | ALL | [View][ALL]按照机种分类，整理view关联资料 | 刘双 |  |  | 27955
| CAN设计梳理 | ALL | [CAN][ALL]CAN设计资料消化和梳理 | 姜风 |  |  | 28026 | 2021-05-21 | 40
| DIAG设计梳理 | ALL | [DIAG][ALL]DIAG设计资料消化和梳理 | 孙强 |  |  | 28027 | 2021-05-21 | 40
| View式样学习 | ALL | [View][ALL]01_ VIEW\40_仕様&開発日程下资料学习 | 张世为 |  |  | 28021 | 2021-05-14 | 8
| View式样学习 | ALL | [View][ALL]01_ VIEW\40_仕様&開発日程下资料学习 | 祁胜锋 |  |  | 28022 | 2021-05-14 | 8
| View式样学习 | ALL | [View][ALL]01_ VIEW\40_仕様&開発日程下资料学习 | 孙强 |  |  | 28023 | 2021-05-14 | 8
| View式样学习 | ALL | [View][ALL]01_ VIEW\40_仕様&開発日程下资料学习 | 姜风 |  |  | 28024 | 2021-05-14 | 8
| View式样学习 | ALL | [View][ALL]01_ VIEW\40_仕様&開発日程下资料学习 | 张婷婷 |  |  | 28020 | 2021-05-14 | 8
1人月=20.75人日=166人時
[8 empty] | 合计： | 53.7446 | 13.3792 | 10.9842 | 21.8246

## RM (hidden)
# | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | % 完成 | 计划完成日期
23855 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】CAN_Diff补充3世代实装信息 | Wang Hao 王浩 | 100 | 2020-08-28
23929 | DEV_Activity | Pending | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】NAP_ソフト詳細設計書_CAN台帳編.xlsx | Wang Hao 王浩 | 80 | 2020-08-31
23821 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】NAP_20MY共有メモリ管理.xlsm作成 | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-08-31
23824 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】NAP_ソフト詳細設計書_SIGNAL_sig_conv_変数定数_関数定義編.xls | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-08-31
23825 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】NAP_ソフト詳細設計書_SIGNAL_InterFace編.xls | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-08-31
23947 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】MM_info_cn.c | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-08-31
23949 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】MM_info_cn.c | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-08-31
23950 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】MM_Info_CAN_ex.h | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-08-31
23951 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】MM_Info_RHCAN.c | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-08-31
23952 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】MM_Info_RHCAN_ex.h | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-08-31
23957 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】sig_conv.c | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-08-31
23958 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】sig_msg_ex.h | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-08-31
23932 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】NAP_ソフト詳細設計書_CAN_config_変数定数_関数定義編.xls | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-01
23965 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】dg_main.c | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-01
23966 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】dg_main.h | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-01
23967 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】dg_main_ex.h | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-01
23968 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】dg_msg_ex.h | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-01
23972 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】pa_Inhibit_RH.c | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-01
23975 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】pa_Inhibit_Output.h | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-01
23984 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】VCANTool改造 | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-01
24094 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】送信CANID实装(Sonar) | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-01
24095 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】送信CANID实装(其他) | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-01
23930 | DEV_Activity | Working | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】NAP_ソフト詳細設計書_CAN_common_変数定数_関数定義編.xls | Wang Jun 王 俊 | 20 | 2020-09-01
23964 | DEV_Activity | Working | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】can_common_ex.h | Wang Jun 王 俊 | 10 | 2020-09-01
23955 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】canm_config.c | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-02
23978 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】sgm_buff.c | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-02
23979 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】pa_main.c | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-02
23933 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】NAP_ソフト詳細設計書_CAN_vcan_mm_write_変数定数_関数定義編.xls | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-03
23934 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】NAP_ソフト詳細設計書_CAN_vcan_変数定数_関数定義編.xls | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-03
23940 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】NAP_ソフト詳細設計書_RH_CAN制御.doc | Wang Hao 王浩 | 100 | 2020-09-03
23941 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】NAP_ソフト詳細設計書_RH_CAN制御_変数定数_定義編.xls | Wang Hao 王浩 | 100 | 2020-09-03
23973 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】pa_main_RH.c | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-03
23974 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【2.0】pa_main_RH.h | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-03
23822 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】NAP_ソフト詳細設計書_SDA_変数定数_関数定義編.xls | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-04
23948 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】IPA_Inhibit_main.c | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-04
23954 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】SonerDataAssemble.c | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-04
23970 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】dbgcmd.c | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-04
23971 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】cpucom_debug.c | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-04
23976 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】MM_Info_RH.c | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-04
23977 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】MM_Info_RH_ex.h | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-04
23937 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】NAP_ソフト詳細設計書_SIGNAL_送信テーブル詳細.xls | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-07
23953 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】【V2.0】cn_vcan_mm_write.c | Hu Xiaoyue 胡 小月 | 100 | 2020-09-07
23969 | DEV_Activity | Closed | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】canctl.c | Wang Hao 王浩 | 100 | 2020-09-08
24221 | Development_Defect | Assigned | 高 | 【CAN世代变更】【CT】系统重启 | Zhang Tingting 张 婷婷 | 0 | 2020-09-09
24222 | Development_Defect | Assigned | 低 | 【CAN世代变更】【CT】CANID 579 收到的E_SIG_R_SONAR_SYS_MODE_STS值不正确 | Wang Jun 王 俊 | 0 | 2020-09-09
24228 | Development_Defect | Assigned | 高 | 【CAN世代变更】【CT】MM_Read ERROR | Chen Yunhao 陈 云浩 | 0 | 2020-09-09
24229 | Development_Defect | Assigned | 高 | 【CAN世代变更】【CT】config table中包含CANID 309 30A 386 396 397时，soner画面不显示 | Zhang Tingting 张 婷婷 | 0 | 2020-09-09
23943 | DEV_Activity | Assigned | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】NAP_ソフト詳細設計書_DIAG_共通_変数定数_関数定義編.xls | Wang Hao 王浩 | 0 | 2020-09-11
23944 | DEV_Activity | Assigned | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】NAP_ソフト詳細設計書_DIAG_故障診断_変数定数_関数定義編.xls | Wang Hao 王浩 | 0 | 2020-09-11
23945 | DEV_Activity | Assigned | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】NAP_ソフト詳細設計書_DIAG_マトリクス(フェールセーフ)_変数定数_関数定義編.xls | Wang Hao 王浩 | 0 | 2020-09-11
23946 | DEV_Activity | Assigned | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】NAP_ソフト詳細設計書_DIAG_補足資料編.xls | Wang Hao 王浩 | 0 | 2020-09-11
24096 | DEV_Activity | Assigned | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】NAP_ソフト詳細設計書_DIAG_エラー管理編.xls | Wang Hao 王浩 | 0 | 2020-09-11
23985 | DEV_Activity | Working | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】CK_WinterSweet_FunctionalTestCase_ALL.xlsx | Wang Jun 王 俊 | 20 | 2020-09-14
24172 | DEV_Activity | Assigned | 普通 | 【CAN世代变更】【V3.0】NAP_ソフト詳細設計書_CAN_vcan_mm_write_変数定数_関数定義編.xls 流程图 | Zhang Tingting 张 婷婷 | 0 | 2020-09-17
23420 | DEV_Activity | Working | 普通 | 【CAN世代变更】【详细设计】评审（内部）NAP_ソフト詳細設計書_CAN_common_変数定数_関数定義編.xls | Wang Jun 王 俊 | 20 | 2020-09-18
24123 | DEV_Activity | Working | 普通 | 【CAN世代变更】【V2.1】CT动作确认执行（CK_WinterSweet_FunctionalTestCase_ALL.xlsx） | Chen Yunhao 陈 云浩 | 20 | 2020-09-18
21519 | DEV_Activity | Assigned | 普通 | 【CAN世代变更】【详细设计】评审（内部）NAP_ソフト詳細設計書_CAN.doc | Zhang Tingting 张 婷婷 | 0 | 2020-09-18
23982 | DEV_Activity | Assigned | 普通 | 【CAN世代变更】【V3.0】単体テスト（詳細設計書 做成） | Wang Jun 王 俊 | 0 | 2020-09-18
24171 | DEV_Activity | Assigned | 普通 | 【CAN世代变更】【V3.0】NAP_ソフト詳細設計書_SDA_変数定数_関数定義編.xls 流程图更新 | Zhang Tingting 张 婷婷 | 0 | 2020-09-18
24223 | DEV_Activity | Assigned | 普通 | 【CAN世代变更】【V3.0】代码评审 | Zhang Tingting 张 婷婷 | 0 | 2020-09-18
21830 | DEV_Activity | New | 普通 | 【CAN世代变更】【架构设计书变更】评审（外部） | Zhang Tingting 张 婷婷 | 0 | 2020-09-18
21833 | DEV_Activity | New | 普通 | 【CAN世代变更】【架构设计书变更】评审（外部）NAP_20MY共有メモリ管理 | Zhang Tingting 张 婷婷 | 0 | 2020-09-18
21839 | DEV_Activity | New | 普通 | 【CAN世代变更】【架构设计书变更】评审（外部）NAP_ソフトアーキテクチャ設計書_RCar_基本機能シーケンス | Zhang Tingting 张 婷婷 | 0 | 2020-09-18
23083 | DEV_Activity | New | 普通 | 【CAN世代变更】【详细设计】评审（外部）NAP_ソフト詳細設計書_CAN_config_変数定数_関数定義編.xls | Wang Hao 王浩 | 0 | 2020-09-18
23084 | DEV_Activity | New | 普通 | 【CAN世代变更】【详细设计】评审（外部）NAP_ソフト詳細設計書_CAN台帳編.xlsx | Wang Hao 王浩 | 0 | 2020-09-18
23936 | DEV_Activity | Working | 普通 | 【CAN世代变更】【V3.0】NAP_ソフト詳細設計書_CAN.doc | Zhang Tingting 张 婷婷 | 60 | 2020-09-21
23980 | DEV_Activity | Assigned | 普通 | 【CAN世代变更】【V3.0】静的解析(Anywarp) | Chen Yunhao 陈 云浩 | 0 | 2020-09-24
23983 | DEV_Activity | Assigned | 普通 | 【CAN世代变更】【V3.0】単体テスト（C++ Test） | Chen Yunhao 陈 云浩 | 0 | 2020-09-24
24091 | DEV_Activity | Assigned | 普通 | 【CAN世代变更】【V3.0】単体テスト（詳細設計書 执行） | Wang Jun 王 俊 | 0 | 2020-09-24